## Sheet1
Burn Down Chart / Story Points Remaining

dia	real	ideal		tarefa	pontos	status	descrição
24/02/11	15	15		mpi_util	3	pendente	chamadas a MPI
25/02/11				population	2	pendente	struct contendo uma população genérica
26/02/11				parallel_evolution	2	pendente	fachada do framework
27/02/11				lib	1	pendente	arquivo .a com a biblioteca compilada
28/02/11				process	1	pendente	lista de processos e seus respectivos algoritmos
01/03/11				main	2	pendente	função principal parallel_evolution_run()
02/03/11				main_bfo	1	pendente	implementação BFO
03/03/11				main_whatever	1	pendente	implementação random search
04/03/11		0		topology_parser	1	pendente	carrega a topologia do arquivo
				report_results	1	pendente	reporta os resultados dos algoritmos
				total:	15
				não-pronto:	15